## Plantilla de matriz requisitos
Matriz de trazabilidad de requisitos
Proyecto: [SMAPP]
Identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Objetivo del proyecto | Entregables (EDT) | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
RF001 | Registro de usuarios y gestión de roles: Permite al administrador registrar a los usuarios y asignarles roles. | 1.0 | Terminado | 2024-07-22 | Usuario registrado correctamente; Rol asignado y accesible según permisos. | Alta | Mejora la administración de usuarios y control de acceso. | Gestionar usuarios y roles para acceso adecuado. | Gestión de usuarios y roles | Diseño de la interfaz de gestión de usuarios y roles. | Implementación de formularios y roles en base de datos. | Pruebas de validación de registros y asignación de roles. | Administrador | Alta
RF002 | Inicio de sesión: Proporciona acceso seguro mediante autenticación con nombre de usuario y contraseña. | 1.0 | Terminado | 2024-07-22 | Acceso permitido solo con credenciales válidas; Mensaje de error para credenciales incorrectas. | Alta | Garantiza la seguridad y acceso controlado a la aplicación. | Permitir acceso seguro a los usuarios registrados. | Autenticación y acceso seguro | Diseño del flujo de inicio de sesión y manejo de errores. | Desarrollo del sistema de autenticación y manejo de sesión. | Pruebas de autenticación, manejo de sesiones y errores de login. | Administrador, Usuarios | Alta
RF003 | Registro del contrato: Permite al gerente ingresar detalles del contrato. | 1.0 | Terminado | 2024-07-22 | Datos del contrato registrados correctamente; Información completa y precisa. | Media | Facilita la gestión de contratos y proyectos. | Registrar y gestionar contratos de forma eficiente. | Registro de contratos | Diseño de formularios para entrada de datos del contrato. | Implementación de almacenamiento y validación de datos del contrato. | Pruebas de registro de contratos, validación de datos y manejo de errores. | Gerente General | Alta
RF004 | Asignación del presupuesto: Permite la asignación y seguimiento del presupuesto disponible. | 1.0 | Terminado | 2024-07-22 | Presupuesto distribuido correctamente; Informe de asignación y uso. | Alta | Controla el presupuesto de los proyectos, optimizando recursos. | Asignar y gestionar el presupuesto de los proyectos de manera efectiva. | Gestión del presupuesto | Diseño de interfaz para asignación de presupuesto y reportes. | Desarrollo del módulo de asignación de presupuesto y reportes. | Pruebas de asignación de presupuesto, validación de informes y manejo de errores. | Gerente General | Alta
RF005 | Asignación de personal: Facilita la asignación de personal a las áreas del proyecto. | 1.0 | Terminado | 2024-07-22 | Personal asignado de acuerdo al desempeño y necesidades del área; Reporte de asignaciones. | Alta | Optimiza la asignación de personal, mejorando la eficiencia en las áreas de trabajo. | Asignar personal basado en desempeño y necesidades del proyecto. | Asignación de personal | Diseño del módulo de asignación de personal. | Implementación del sistema de asignación y seguimiento de personal. | Pruebas de asignación de personal, validación de datos y manejo de errores. | Encargado de Área | Alta
RF006 | Recomendaciones de número de personal en base a modelos: Proporciona recomendaciones basadas en modelos estadísticos. | 1.0 | Terminado | 2024-07-22 | Recomendaciones precisas basadas en datos históricos; Validación de modelos. | Alta | Mejora la planificación de personal utilizando datos históricos y modelos. | Obtener recomendaciones efectivas para la asignación de personal. | Recomendaciones de personal | Diseño del algoritmo de recomendación y presentación de datos. | Desarrollo del sistema de recomendación y cálculo basado en modelos. | Pruebas de precisión en recomendaciones y validación de modelos. | Encargado de Área | Alta
RF007 | Recomendaciones de personal para cada proceso de acuerdo con sus características. | 1.0 | Terminado | 2024-07-22 | Recomendaciones ajustadas a la evaluación de desempeño del personal; Informe detallado. | Media | Facilita la asignación de personal basada en el desempeño registrado, optimizando recursos. | Ajustar las recomendaciones de personal basadas en desempeño para cada proceso. | Recomendaciones de personal por proceso | Diseño del módulo de recomendaciones por proceso. | Implementación del sistema de recomendación y ajuste según características del proceso. | Pruebas de recomendaciones por proceso, validación de datos y manejo de errores. | Encargado de Área | Media
RF008 | Seguimiento del estado de áreas: Permite monitorear y actualizar el estado de las actividades en cada área. | 1.0 | Terminado | 2024-07-22 | Estado de las áreas actualizado en tiempo real; Reportes sobre el progreso de las actividades. | Alta | Controla el progreso de las actividades, asegurando cumplimiento de objetivos. | Monitorear y actualizar el estado de las áreas del proyecto. | Seguimiento del estado de áreas | Diseño del módulo de seguimiento y actualización del estado. | Desarrollo del sistema de seguimiento y reporte de estado. | Pruebas de actualización de estado, validación de datos y manejo de errores. | Encargado de Área | Alta
RF009 | Cierre del proyecto: Permite finalizar formalmente un proyecto y generar reportes de actividades. | 1.0 | Terminado | 2024-07-22 | Proyecto cerrado formalmente; Reportes de actividades generados y validados. | Alta | Facilita la formalización del cierre del proyecto y la entrega de resultados. | Finalizar proyectos de forma efectiva y documentar los resultados. | Cierre del proyecto | Diseño del proceso de cierre y generación de reportes. | Implementación del sistema de cierre y generación de reportes. | Pruebas de cierre de proyectos, validación de reportes y manejo de errores. | Gerente General | Alta

## Instrucciones
Matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Identificación | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
#REF! | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Versión | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Estado actual | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
Última fecha estado registrado | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Criterios de aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Nivel de complejidad | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.
Objetivo del proyecto | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance.
Entregables (EDT) | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
Diseño del producto | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
Desarrollo del producto | Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
Estrategia y escenarios de pruebas | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
Nivel de prioridad | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados.