## sprint backlog
SPRINT BACKLOG
ID | Nombre | Esfuerzo realizado | Sprint | Prioridad | # de tareas | Realizado por | Tareas
HT 01 | Modelamiento de la base Base de datos | 46 horas | 1 y 2 |  | 6
A01 | Análisis de la base de datos | 10 horas | 1 | Alta | 1 | Cristina Huisha | Análisis de la base de datos
A02 | Diseño preliminar de la base de datos | 10 horas | 1 | Alta | 1 | Cristina Huisha | Diseño preliminar de la base de datos
A03 | Diseño en diagramas ER | 8 horas | 1 | Alta | 1 | Cristina Huisha | Diseño en diagramas ER
A04 | Elección del ORM | 6 horas | 2 | Alta | 1 | Cristina Huisha | Elección del ORM
A05 | Modelado de datos de los diagramas | 6 horas | 2 | Alta | 1 | Cristina Huisha | Modelado de datos de los diagramas
A06 | Realización de rutas y conexiones | 6 horas | 2 | Alta | 1 | Cristina Huisha | Realización de rutas y conexiones de los modelos
HT 02 | Implementar lógica de negocio | 30 horas | 3 y 4 |  | 2
A01 | Identificación de procesos | 10 horas | 3 | Media | 1 | Cristina Huisha | Identificación de procesos
A02 | Diagramado de procesos | 20 horas | 3 | Media | 1 | Cristina Huisha | Diagramado de procesos mediante diagramas de actividades
HT 03 | Registro y gestión de usuarios y roles | 36 horas | 3 y 4 | Alta | 5
A01 | Registro de usuarios | 8 horas | 3 | Alta | 1 | Cristina Huisha | Implementación de registro de usuarios
A02 | Asignación de roles a usuarios | 8 horas | 3 | Alta | 1 | Cristina Huisha | Implementación de asignación de roles a usuarios
A03 | Actualización de roles | 6 horas | 4 | Media | 1 | Cristina Huisha | Implementación de actualización de roles
A04 | Autenticación y autorización | 10 horas | 4 | Alta | 1 | Cristina Huisha | Implementación de procesos de autenticación y autorización
A05 | Pruebas y validación | 4 horas | 4 | Alta | 1 | Cristina Huisha | Pruebas y validación de la gestión de usuarios y roles
HT 04 | Gestión de contratos y proyectos | 45 horas | 4 y 5 | Alta | 5
A01 | Creación de contratos | 10 horas | 4 | Alta | 1 | Cristina Huisha | Implementación de creación de contratos
A02 | Creación de proyectos | 10 horas | 4 | Alta | 1 | Cristina Huisha | Implementación de creación de proyectos
A03 | Seguimiento de estados de contratos | 10 horas | 5 | Alta | 1 | Cristina Huisha | Implementación de seguimiento de estados de contratos
A04 | Generación de informes de contratos | 10 horas | 5 | Alta | 1 | Cristina Huisha | Implementación de generación de informes de contratos
A05 | Pruebas y validación | 5 horas | 5 | Alta | 1 | Cristina Huisha | Pruebas y validación de gestión de contratos y proyectos
HT 05 | Gestión de áreas y asignación de presupuesto | 38 horas | 5 y 6 | Alta | 5
A01 | Asignación de áreas a proyectos | 10 horas | 5 | Alta | 1 | Cristina Huisha | Implementación de asignación de áreas a proyectos
A02 | Asignación de presupuesto a áreas | 10 horas | 5 | Alta | 1 | Cristina Huisha | Implementación de asignación de presupuesto a áreas
A03 | Pruebas y validación | 8 horas | 6 | Alta | 1 | Cristina Huisha | Pruebas y validación de asignación de áreas y presupuesto
A04 | Documentación | 10 horas | 6 | Media | 1 | Cristina Huisha | Documentación de asignación de áreas y presupuesto
HT 06 | Gestión de desempeño de empleados | 30 horas | 6 y 7 | Media | 3
A01 | Asignación de desempeño a empleados | 10 horas | 6 | Media | 1 | Cristina Huisha | Implementación de asignación de desempeño a empleados
A02 | Sistema de notificaciones | 10 horas | 6 | Media | 1 | Cristina Huisha | Implementación de sistema de notificaciones
A03 | Pruebas y validación de gestión de desempeño de empleados | 10 horas | 7 | Media | 1 | Cristina Huisha | Pruebas y validación de gestión de desempeño de empleados
HT 07 | Recomenación de cantidad de empleados por áreas | 15 horas | 7 y 8 | Media | 3
A01 | Implementación de modelo de recomendación | 5 horas | 7 | Alta | 1 | Cristina Huisha | Implementación de modelo de recomendación
A02 | Pruebas y validación del modelo | 5 horas | 7 | Alta | 1 | Cristina Huisha | Pruebas y validación del modelo
A03 | Integración del modelo en la aplicación | 5 horas | 8 | Alta | 1 | Cristina Huisha | Integración del modelo en la aplicación
HT 08 | Gestión y modificación de productos | 28 horas | 8 y 9 | Media | 3
A01 | Registro de productos | 7 horas | 8 | Media | 1 | Cristina Huisha | Implementación de registro de productos
A02 | Modificación de productos | 7 horas | 8 | Media | 1 | Cristina Huisha | Implementación de modificación de productos
A03 | Implementación de procesos de gestión de productos | 7 horas | 9 | Media | 1 | Cristina Huisha | Implementación de procesos de gestión de productos
A04 | Pruebas y validación de gestión de productos | 7 horas | 9 | Media | 1 | Cristina Huisha | Pruebas y validación de gestión de productos